ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Басакинская СШ» в 2022 году

| № п/п | - Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе общеобразовательного учреждения по всем предметам. | август 2021 г. | Сенина И.И. |
| 2. | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2020 году на августовском педагогическом совете | август 2021 г. | Сенина И.И. |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 2 октября 2021 г. | Сенина И.И. |
| 4. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе общеобразовательного учреждения по всем предметам. | август – сентябрь 2021 г. | Сенина И.И. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация участия в обучении на курсах повышения квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. История и обществознание: Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории и обществознанию при обучении в 10-11 классах | в течение учебного года | Директор школы Филатов А.С. , Сенина И.И. |
| 2. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021-2022 учебный год. | ноябрь 2021 г., март 2022 г. | Сенина И.И., Руководители МО |
| 3. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях. | постоянно | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 4. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014 - 2020 годы (приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 15 декабря 2014 г. № 1616 "Об утверждении Плана мероприятий министерства образования и науки Волгоградской области по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации") | по отдельному плану |  |
| 5. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | в течение учебного года | Сенина И.И., Руководители МО |
| 6. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование. | в течение года | Сенина И.И., Руководители МО учителя – предметники |
| 7. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2021 года. | сентябрь-декабрь | Сенина И.И., Руководители МО учителя – предметники |
| 8. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 9. | Проведение вебинаров (совещаний) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | ноябрь 2021 г., май 2022 г. | Сенина И.И. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов МКОУ «Басакинская СШ» по проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2022 году: Приказы: об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МКОУ «Басакинская СШ» в 2021 году; об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году; о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году; о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году; о внесении изменений в некоторые приказы. | август 2021 г. март 2022 г. сентябрь 2021 г. ноябрь 2021 г. март, май 2022 г. апрель 2022 г. в течение года | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, официальном сайте ОУ. | в течение года | Директор школы Филатов А.С. Сенина И.И., |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль-апрель 2022 г. | Сенина И.И. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: выпускников общеобразовательных учреждений 2021-2022 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов; участников итогового сочинения (изложения). | октябрь -ноябрь 2021 г. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 2. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется - РИС) и федеральной информационной системы (далее именуется - ФИС). - Сбор сведений в РИС: О выпускниках текущего года; Об участниках проведения итогового сочинения (изложения). - Сбор сведений в РИС: Об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов. Сведения о форме ГИА. | август-сентябрь 2021 г., ноябрь 2021- июнь 2022 г. до 24 ноября 2021 г. до 01 февраля 2022 г.-ЕГЭ, до 01 марта 2022 г. –ОГЭ. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И. |
| 3. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения). | сентябрь-ноябрь 2021 г. | Сенина И.И. |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения: Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в ОО. | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Директор школы Филатов А.С.., Сенина И.И., |
| 5. | Организация работы по: а) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | Сентябрь 2021 г., январь-март 2022 г. | Сенина И.И. |
| 6. | Организация обеспечения общеобразовательных учреждений информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА. | октябрь 2021 г. - май 2022 г. | Сенина И.И. |
| 7. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | Весь период | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., педагог - психолог |
| 8. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11. | август 2021 г. - август 2022 г. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., классные руководители |
| 9. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2022 года. | январь-апрель 2022г. | Сенина И.И., учителя - предметники |
| 10. | Проведение рабочих совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА. | по отдельному графику | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 11. | Анализ работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2022 году. | апрель 2022 г. | Сенина И.И., |
| 12. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение года | Сенина И.И., |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | до 01 октября 2021 г. | Сенина И.И. |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2021 г.- сентябрь 2022 г. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) образовательных учреждений. | весь период | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 4. | Организация работы телефонов "горячей линии". | сентябрь 2021 г. - сентябрь 2022 г. | Директор школы Филатов А.С., |
| 5. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2021 г. - июнь 2022 г. | Сенина И.И., |
| 6. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Чернышковском муниципального района. | 19 февраля 2022 г. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 7. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2021 году. | ноябрь 2021 г. далее - по отдельным графикам | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в общеобразовательных учреждениях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2022 году. | ноябрь –декабрь 2021 г. далее - по отдельным графикам | Сенина .И.И. |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА | апрель - май 2022 г. | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2020 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. | Сенина И.И., |
| 12. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2021 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты. | в течение года | Директор школы Филатов А.С., Сенина И.И., |

Директор МКОУ «Басакинская СШ»

А.С. Филатов